## Backlog
ID | Épopée | Acteur | User Story | Priorité (MoSCoW) | Sprint | Story Points | Critères d'acceptation
US-001 | Infrastructure & Setup | Équipe technique | Mettre en place le dépôt GitHub avec structure frontend (React) / backend (Django) séparée | Must | Sprint 0 | 3 | Dépôt créé avec README, .gitignore, branches main/develop, conventions de commit définies.
US-002 | Infrastructure & Setup | Équipe technique | Configurer les environnements dev / staging / production | Must | Sprint 0 | 5 | Variables d'environnement séparées ; accès restreint à la prod ; documentation de déploiement.
US-003 | Infrastructure & Setup | Équipe technique | Mettre en place la CI/CD (GitHub Actions : lint, tests, build) | Must | Sprint 0 | 5 | Pipeline exécuté à chaque push ; échec de build bloque la fusion sur develop.
US-004 | Infrastructure & Setup | Équipe technique | Configurer Docker / docker-compose (PostgreSQL, Redis) | Must | Sprint 0 | 5 | docker-compose up démarre l'environnement complet en local en une commande.
US-005 | Infrastructure & Setup | Équipe technique | Initialiser le projet Django + Django REST Framework | Must | Sprint 0 | 3 | Structure en apps modulaires ; admin Django accessible ; migrations initiales appliquées.
US-006 | Infrastructure & Setup | Équipe technique | Initialiser le projet React + Redux Toolkit + routing | Must | Sprint 0 | 3 | Arborescence de composants définie ; store Redux configuré ; build de production fonctionnel.
US-007 | Infrastructure & Setup | Équipe technique | Générer automatiquement la documentation API (Swagger/OpenAPI) | Should | Sprint 0 | 3 | Endpoint /docs affiche la spec interactive à jour avec le code.
US-008 | Infrastructure & Setup | Équipe technique | Mettre en place le monitoring des erreurs (Sentry) et les logs | Should | Sprint 0 | 2 | Toute exception non gérée en production remonte une alerte avec stack trace.
US-009 | Authentification & Profils | Visiteur | M'inscrire avec mon numéro de téléphone et un mot de passe | Must | Sprint 1 | 5 | Numéro unique vérifié par format E.164 ; mot de passe hashé (bcrypt) ; compte créé avec rôle 'utilisateur'.
US-010 | Authentification & Profils | Utilisateur | Me connecter avec vérification en deux étapes (2FA par SMS) | Must | Sprint 1 | 8 | Code OTP à 6 chiffres envoyé par SMS, expire après 5 min, JWT émis après validation.
US-011 | Authentification & Profils | Utilisateur | Modifier mon profil (nom, photo, email) | Must | Sprint 1 | 3 | Modifications persistées ; email revalidé si changé.
US-012 | Authentification & Profils | Utilisateur | Changer mon mot de passe | Must | Sprint 1 | 2 | Ancien mot de passe requis ; nouveau mot de passe ≥ 8 caractères.
US-013 | Authentification & Profils | Utilisateur | Réinitialiser mon mot de passe oublié via SMS | Must | Sprint 1 | 5 | Lien/OTP à usage unique, expire après 15 min.
US-014 | Authentification & Profils | Administrateur | Activer, suspendre ou supprimer un compte utilisateur | Must | Sprint 1 | 3 | Un compte suspendu ne peut plus se connecter ; action tracée dans le journal admin.
US-015 | Authentification & Profils | Administrateur | Attribuer un rôle à un utilisateur (Premium, Modérateur, Livreur) | Must | Sprint 1 | 3 | Changement de rôle immédiat ; utilisateur notifié.
US-016 | Authentification & Profils | Utilisateur | Consulter mon code de parrainage personnel | Should | Sprint 1 | 2 | Code unique généré à l'inscription, affiché et partageable.
US-017 | Catalogue & Annonces | Utilisateur | Publier une annonce avec titre, description, prix, catégorie et photos | Must | Sprint 2 | 8 | Annonce créée avec statut 'en attente de modération' ; jusqu'à 8 photos.
US-018 | Catalogue & Annonces | Utilisateur | Choisir entre vente à prix fixe ou aux enchères | Must | Sprint 2 | 5 | Si enchère : prix de départ, pas d'enchère et date de fin obligatoires.
US-019 | Catalogue & Annonces | Utilisateur | Modifier, mettre en pause ou supprimer mes annonces | Must | Sprint 2 | 5 | Actions réservées à l'auteur de l'annonce ; historique conservé.
US-020 | Catalogue & Annonces | Visiteur | Consulter la liste des annonces en grille ou en liste | Must | Sprint 2 | 5 | Pagination, tri par date/prix, affichage responsive mobile-first.
US-021 | Catalogue & Annonces | Administrateur | Gérer les catégories et sous-catégories de produits | Must | Sprint 2 | 5 | CRUD complet ; les catégories supprimées ne cassent pas les annonces existantes.
US-022 | Catalogue & Annonces | Modérateur | Valider ou rejeter une annonce publiée | Must | Sprint 2 | 5 | Motif de rejet obligatoire ; vendeur notifié de la décision.
US-023 | Catalogue & Annonces | Utilisateur | Voir le nombre de vues de mon annonce | Should | Sprint 2 | 2 | Compteur incrémenté à chaque consultation unique (par session).
US-024 | Catalogue & Annonces | Visiteur | Consulter le détail d'une annonce avec galerie photo | Must | Sprint 2 | 3 | Zoom image, navigation entre photos, infos vendeur visibles.
US-025 | Recherche & Commande | Visiteur | Rechercher des annonces par mots-clés, catégorie, prix et localisation | Must | Sprint 3 | 8 | Résultats pertinents en < 1s pour un catalogue de 10k annonces ; filtres combinables.
US-026 | Recherche & Commande | Visiteur | Visualiser les annonces sur une carte interactive | Should | Sprint 3 | 8 | Carte Mapbox/Google Maps avec clustering ; clic sur un marqueur ouvre l'annonce.
US-027 | Recherche & Commande | Utilisateur | Ajouter des articles à mon panier | Must | Sprint 3 | 5 | Panier persistant par session ; quantité modifiable.
US-028 | Recherche & Commande | Utilisateur | Valider ma commande et choisir un mode de paiement | Must | Sprint 3 | 5 | Récapitulatif avant validation ; adresse de livraison requise.
US-029 | Recherche & Commande | Utilisateur | Suivre le statut de ma commande en temps réel | Must | Sprint 3 | 3 | Statuts visibles : confirmée, expédiée, en transit, livrée.
US-030 | Recherche & Commande | Utilisateur | Placer une offre sur une enchère en cours | Must | Sprint 3 | 8 | Offre refusée si < prix actuel + pas d'enchère ; compte à rebours affiché.
US-031 | Recherche & Commande | Utilisateur | Être notifié quand mon enchère est dépassée | Should | Sprint 3 | 5 | Notification push/SMS envoyée dans la minute suivant la surenchère.
US-032 | Recherche & Commande | Utilisateur | Sauvegarder des annonces dans mes favoris | Should | Sprint 3 | 3 | Liste de favoris consultable et modifiable à tout moment.
US-033 | Paiement & Livraison | Utilisateur | Payer ma commande via Mobile Money (MTN ou Orange) | Must | Sprint 4 | 13 | Intégration SDK MTN/Orange ; OTP opérateur ; statut commande mis à jour après confirmation.
US-034 | Paiement & Livraison | Utilisateur | Payer à la livraison (espèces) | Must | Sprint 4 | 5 | Commande confirmée immédiatement ; paiement validé par le livreur à la remise.
US-035 | Paiement & Livraison | Livreur | Consulter la liste des colis à livrer avec adresse et contact | Must | Sprint 4 | 5 | Liste triée par zone géographique ; filtrage par statut.
US-036 | Paiement & Livraison | Livreur | Scanner le QR code d'un colis pour valider une étape de livraison | Must | Sprint 4 | 8 | Scan met à jour le statut (préparé → en transit → livré) en temps réel.
US-037 | Paiement & Livraison | Livreur | Confirmer la réception d'un paiement en espèces | Must | Sprint 4 | 3 | Confirmation déclenche la mise à jour du statut de paiement de la commande.
US-038 | Paiement & Livraison | Acheteur / Vendeur | Être notifié en temps réel du statut de ma livraison | Should | Sprint 4 | 5 | Notification push et SMS à chaque changement de statut.
US-039 | Paiement & Livraison | Administrateur | Définir les frais de livraison par défaut | Should | Sprint 4 | 2 | Paramètre modifiable depuis le back-office, appliqué aux nouvelles commandes.
US-040 | Réputation & Social | Acheteur | Noter et commenter un vendeur après une commande livrée | Must | Sprint 5 | 5 | Note 1-5 étoiles + commentaire ; un seul avis par commande.
US-041 | Réputation & Social | Utilisateur | Suivre un vendeur pour recevoir ses nouvelles publications | Should | Sprint 5 | 3 | Notification lors d'une nouvelle annonce du vendeur suivi.
US-042 | Réputation & Social | Utilisateur | Poser une question publique sous une annonce | Should | Sprint 5 | 3 | Commentaire visible publiquement, modérable.
US-043 | Réputation & Social | Vendeur | Répondre publiquement aux questions sur mes annonces | Should | Sprint 5 | 2 | Réponse affichée directement sous la question.
US-044 | Réputation & Social | Utilisateur | Recevoir des points de parrainage quand mon filleul achète | Should | Sprint 5 | 5 | Bonus crédité au parrain et au filleul après la première commande validée.
US-045 | Réputation & Social | Utilisateur | Obtenir des badges selon mon activité sur la plateforme | Could | Sprint 5 | 5 | Badges attribués automatiquement selon des règles définies (ex : 100 ventes).
US-046 | Réputation & Social | Utilisateur | Créer une alerte personnalisée de recherche | Should | Sprint 5 | 5 | Alerte déclenchée dès qu'une annonce correspondante est publiée.
US-047 | Réputation & Social | Utilisateur | Recevoir mes alertes par SMS ou email | Should | Sprint 5 | 5 | Envoi dans les 5 minutes suivant la publication de l'annonce correspondante.
US-048 | Vendeur Pro | Vendeur Premium | Personnaliser ma boutique (logo, bannière, description) | Must | Sprint 6 | 5 | Boutique accessible via une URL dédiée ; aperçu avant publication.
US-049 | Vendeur Pro | Vendeur Premium | Importer jusqu'à 500 produits via un fichier CSV/Excel | Must | Sprint 6 | 8 | Validation ligne par ligne ; rapport d'erreurs téléchargeable ; traitement asynchrone.
US-050 | Vendeur Pro | Vendeur Premium | Exporter mes commandes pour la comptabilité | Should | Sprint 6 | 3 | Export CSV incluant montants, dates, statuts sur une période donnée.
US-051 | Vendeur Pro | Vendeur Premium | Consulter mes statistiques avancées (CA, taux de conversion) | Must | Sprint 6 | 8 | Dashboard avec graphiques ventes/mois, provenance géographique, produits les plus vus.
US-052 | Vendeur Pro | Vendeur Premium | Créer des codes promo pour ma boutique | Should | Sprint 6 | 5 | Réduction en % ou montant fixe, période de validité, plafond d'utilisation.
US-053 | Modération | Modérateur | Traiter les signalements d'annonces et d'utilisateurs | Must | Sprint 6 | 5 | File d'attente triée par ancienneté ; action tracée avec motif.
US-054 | Modération | Modérateur | Masquer ou supprimer un commentaire inapproprié | Must | Sprint 6 | 3 | Commentaire masqué immédiatement, auteur notifié du motif.
US-055 | Modération | Administrateur | Superviser les actions des modérateurs via un journal | Should | Sprint 6 | 3 | Journal filtrable par modérateur, date et type d'action.
US-056 | Administration | Administrateur | Consulter les statistiques globales de la plateforme | Must | Sprint 7 | 5 | KPIs : utilisateurs, annonces actives, commandes, CA total, mis à jour en temps réel.
US-057 | Administration | Administrateur | Créer des promotions globales applicables sur tout le site | Should | Sprint 7 | 3 | Code promo utilisable par tous les utilisateurs, plafond d'usage configurable.
US-058 | Administration | Administrateur | Gérer les CGU et mentions légales du site | Could | Sprint 7 | 2 | Contenu éditable depuis le back-office, historisé.
US-059 | QA & Déploiement | Équipe technique | Écrire les tests unitaires backend (couverture ≥ 70%) | Must | Sprint 7 | 8 | Rapport de couverture généré à chaque build CI.
US-060 | QA & Déploiement | Équipe technique | Écrire les tests d'intégration des endpoints API critiques | Must | Sprint 7 | 5 | Parcours achat, paiement et livraison couverts de bout en bout.
US-061 | QA & Déploiement | Équipe technique | Écrire les tests frontend (Jest / React Testing Library) | Should | Sprint 7 | 5 | Composants critiques (panier, formulaire annonce) testés.
US-062 | QA & Déploiement | Équipe technique | Réaliser des tests de charge avant le lancement du MVP | Should | Sprint 7 | 5 | Plateforme stable jusqu'à 500 utilisateurs simultanés simulés.
US-063 | QA & Déploiement | Équipe technique | Déployer le MVP en production (Vercel + Render/AWS) | Must | Sprint 7 | 5 | Déploiement automatisé, rollback possible en un clic.
US-064 | QA & Déploiement | Équipe technique | Rédiger la documentation technique (Swagger, guide d'installation) | Must | Sprint 7 | 3 | Un développeur externe peut installer le projet en suivant le guide.
US-065 | QA & Déploiement | Équipe technique | Rédiger le manuel utilisateur par rôle | Should | Sprint 7 | 5 | Guides distincts pour acheteurs, vendeurs, livreurs, modérateurs, admins.

## Sprints
Sprint | Durée | Objectif | Nb Stories | Total Story Points | Points "Must"
Sprint 0 | Semaine 1 | Fondations techniques : repo, CI/CD, Docker, scaffolding back/front | 8 | 29 | 24
Sprint 1 | Semaines 2-3 | Authentification, 2FA, gestion de profils et rôles | 8 | 31 | 29
Sprint 2 | Semaines 4-6 | Catalogue : annonces, catégories, modération de publication | 8 | 38 | 36
Sprint 3 | Semaines 7-9 | Recherche, carte interactive, panier, commande, enchères | 8 | 45 | 29
Sprint 4 | Semaines 10-12 | Paiement Mobile Money / COD, interface livreur, QR code | 7 | 41 | 34
Sprint 5 | Semaines 13-14 | Avis, réputation, follow, parrainage, alertes, badges | 8 | 33 | 5
Sprint 6 | Semaines 15-16 | Vendeur Pro (boutique, import CSV, stats) et modération | 8 | 40 | 29
Sprint 7 | Semaines 17-18 | Administration, QA, documentation et déploiement du MVP | 10 | 46 | 26
|  | TOTAL | 65 | 303 | 212

## Légende
Méthode de priorisation MoSCoW
Must | Indispensable au lancement du MVP. Sans cette fonctionnalité, le produit n'a pas de valeur.
Should | Important mais non bloquant pour le lancement ; à livrer si le temps le permet.
Could | Souhaitable, améliore l'expérience mais reportable après le MVP.
Won't | Explicitement hors périmètre de cette version (à réévaluer plus tard).
Story Points
Échelle | Suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13 (complexité relative, pas une durée en heures).
Notes de planification
• | MVP visé en 4 mois, découpé en 8 sprints de 1 à 3 semaines (Sprint 0 = fondations techniques).
• | La feuille "Sprints" calcule automatiquement le nombre de stories et les points par sprint (formules liées à la feuille Backlog).
• | Cette répartition est un point de départ : à ajuster après l'estimation collective de l'équipe (planning poker).