## MVP Complet
ID | Sprint | Épopée | User Story | Points | Critères d'acceptation | Priorité | Assigné à
US-001 | Sprint 0 | Infrastructure | Repo GitHub + structure complète | 3 | Dépôt créé avec README, .gitignore, branches main/develop. | Must | Équipe technique
US-003 | Sprint 0 | Infrastructure | CI/CD GitHub Actions (lint + tests) | 5 | Pipeline exécuté à chaque push; échec de build bloque la fusion. | Must | Équipe technique
US-004 | Sprint 0 | Infrastructure | Docker & docker-compose setup | 5 | docker-compose up démarre PostgreSQL + Redis + app en une commande. | Must | Équipe technique
US-005 | Sprint 0 | Infrastructure | Scaffolding Django + DRF | 3 | Structure en apps modulaires; admin Django accessible; migrations OK. | Must | Backend
US-006 | Sprint 0 | Infrastructure | Scaffolding React + Redux Toolkit | 3 | Arborescence définie; store Redux configuré; build prod OK. | Must | Frontend
US-007 | Sprint 0 | Infrastructure | Swagger/OpenAPI doc auto-générée | 2 | Endpoint /docs affiche la spec interactive à jour avec le code. | Should | Backend
US-009 | Sprint 1 | Auth | Inscription avec email/téléphone + mot de passe | 5 | Numéro unique vérifié; mot de passe hashé (bcrypt); compte créé. | Must | Backend + Frontend
US-010 | Sprint 1 | Auth | Connexion + JWT (sans 2FA pour MVP) | 5 | Email/téléphone + mdp; JWT émis; refresh token géré. | Must | Backend + Frontend
US-011 | Sprint 1 | Profil | Consulter et modifier son profil | 3 | Affichage infos; modification nom/email/photo; persistance BD. | Must | Backend + Frontend
US-014 | Sprint 1 | Admin | Admin suspend/réactive un compte | 3 | Compte suspendu ne peut plus se connecter; action tracée. | Must | Backend + Frontend
US-015 | Sprint 1 | Admin | Admin attribue rôles aux utilisateurs | 3 | Changement de rôle immédiat; utilisateur notifié. | Must | Backend + Frontend
US-021 | Sprint 1 | Admin | Admin gère catégories (CRUD) | 5 | Créer, modifier, supprimer catégories; hiérarchie parent/enfant. | Must | Backend + Frontend
US-017 | Sprint 2 | Annonces | Publier une annonce avec photos | 8 | Titre, description, prix, catégorie, images (max 8); statut 'en modération'. | Must | Backend + Frontend
US-019 | Sprint 2 | Annonces | Modifier/supprimer ses annonces | 5 | Actions réservées à l'auteur; historique conservé. | Must | Backend + Frontend
US-020 | Sprint 2 | Annonces | Lister annonces en grille/liste | 5 | Pagination; tri par date/prix; responsive mobile-first. | Must | Backend + Frontend
US-022 | Sprint 2 | Modération | Modérateur valide/rejette annonces | 5 | Motif de rejet obligatoire; vendeur notifié. | Must | Backend + Frontend
US-024 | Sprint 2 | Annonces | Consulter détail annonce + galerie photo | 3 | Zoom image; nav photos; infos vendeur; nb vues. | Must | Backend + Frontend
US-025 | Sprint 2 | Recherche | Recherche par mots-clés + filtres | 8 | Mots-clés, catégorie, prix min/max; résultats en < 1s. | Must | Backend + Frontend
US-027 | Sprint 3 | Panier | Ajouter/retirer articles du panier | 5 | Panier persistant par session; quantité modifiable. | Must | Backend + Frontend
US-028 | Sprint 3 | Commande | Valider commande + choisir adresse | 5 | Récapitulatif avant validation; adresse livraison requise. | Must | Backend + Frontend
US-029 | Sprint 3 | Suivi | Suivre statut commande en temps réel | 3 | Statuts visibles : confirmée, expédiée, en transit, livrée. | Must | Backend + Frontend
US-063 | Sprint 3 | Déploiement | Déployer prod + HTTPS (certificat SSL) | 5 | Déploiement automatisé; rollback possible; domaine configuré. | Must | Équipe technique

## Sprint 0
ID | User Story | Critères d'acceptation | Points | Statut Trello
US-001 | Repo GitHub + structure complète | Dépôt créé avec README, .gitignore, branches main/develop. | 3 | À faire
US-003 | CI/CD GitHub Actions (lint + tests) | Pipeline exécuté à chaque push; échec de build bloque la fusion. | 5 | À faire
US-004 | Docker & docker-compose setup | docker-compose up démarre PostgreSQL + Redis + app en une commande. | 5 | À faire
US-005 | Scaffolding Django + DRF | Structure en apps modulaires; admin Django accessible; migrations OK. | 3 | À faire
US-006 | Scaffolding React + Redux Toolkit | Arborescence définie; store Redux configuré; build prod OK. | 3 | À faire
US-007 | Swagger/OpenAPI doc auto-générée | Endpoint /docs affiche la spec interactive à jour avec le code. | 2 | À faire

## Sprint 1
ID | User Story | Critères d'acceptation | Points | Statut Trello
US-009 | Inscription avec email/téléphone + mot de passe | Numéro unique vérifié; mot de passe hashé (bcrypt); compte créé. | 5 | À faire
US-010 | Connexion + JWT (sans 2FA pour MVP) | Email/téléphone + mdp; JWT émis; refresh token géré. | 5 | À faire
US-011 | Consulter et modifier son profil | Affichage infos; modification nom/email/photo; persistance BD. | 3 | À faire
US-014 | Admin suspend/réactive un compte | Compte suspendu ne peut plus se connecter; action tracée. | 3 | À faire
US-015 | Admin attribue rôles aux utilisateurs | Changement de rôle immédiat; utilisateur notifié. | 3 | À faire
US-021 | Admin gère catégories (CRUD) | Créer, modifier, supprimer catégories; hiérarchie parent/enfant. | 5 | À faire

## Sprint 2
ID | User Story | Critères d'acceptation | Points | Statut Trello
US-017 | Publier une annonce avec photos | Titre, description, prix, catégorie, images (max 8); statut 'en modération'. | 8 | À faire
US-019 | Modifier/supprimer ses annonces | Actions réservées à l'auteur; historique conservé. | 5 | À faire
US-020 | Lister annonces en grille/liste | Pagination; tri par date/prix; responsive mobile-first. | 5 | À faire
US-022 | Modérateur valide/rejette annonces | Motif de rejet obligatoire; vendeur notifié. | 5 | À faire
US-024 | Consulter détail annonce + galerie photo | Zoom image; nav photos; infos vendeur; nb vues. | 3 | À faire
US-025 | Recherche par mots-clés + filtres | Mots-clés, catégorie, prix min/max; résultats en < 1s. | 8 | À faire

## Sprint 3
ID | User Story | Critères d'acceptation | Points | Statut Trello
US-027 | Ajouter/retirer articles du panier | Panier persistant par session; quantité modifiable. | 5 | À faire
US-028 | Valider commande + choisir adresse | Récapitulatif avant validation; adresse livraison requise. | 5 | À faire
US-029 | Suivre statut commande en temps réel | Statuts visibles : confirmée, expédiée, en transit, livrée. | 3 | À faire
US-063 | Déployer prod + HTTPS (certificat SSL) | Déploiement automatisé; rollback possible; domaine configuré. | 5 | À faire

## Trello Setup
GUIDE D'IMPORT TRELLO MVP
1. Créer un nouveau Trello Board | Allez sur trello.com, créez un board 'ALIMMA MVP'
2. Créer les listes | Créez ces listes dans cet ordre : Backlog ¦ À faire ¦ En cours ¦ En review ¦ Done
3. Ajouter les cartes | Pour chaque US ci-dessous, créez une carte dans Backlog avec le format :
[US-XXX] Titre
Description : Critères d'acceptation
Labels : [Sprint] [Points] [Priorité]
4. Organiser par sprint | Utilisez les listes 'À faire', 'En cours', 'En review', 'Done'
5. Ajouter Power-Ups | Optionnel : Trello > Power-Ups > Story Points (pour visualiser les points)
6. Lier GitHub | Optionnel : Board > Power-Ups > GitHub (attachez PR/branches aux cartes)
FORMAT DES CARTES (copie/colle)
[US-XXX] Nom de la User Story Critères d'acceptation : - Critère 1 - Critère 2 - Critère 3 Points : X Priorité : Must/Should Sprint : X

## Légende
LÉGENDE MVP ALIMMA
Sprints
Sprint 0 | Semaine 1 — Fondations : repo, Docker, CI/CD, scaffolding (6 stories, ~29 points)
Sprint 1 | Semaines 2-3 — Auth + Admin : inscription, connexion, gestion catégories (6 stories, ~31 points)
Sprint 2 | Semaines 4-6 — Catalogue : annonces, recherche, modération (6 stories, ~38 points)
Sprint 3 | Semaines 7-8 — Panier & Commande + déploiement prod (4 stories, ~18 points)
Story Points
Échelle | Suite Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13 (complexité relative, pas des heures)
Total MVP | 22 stories, ~116 points, 8 semaines
Priorités
Must | Indispensable pour le MVP ; sans ça, le produit ne fonctionne pas.
Should | Important mais peut être reporté si on manque de temps (rare pour MVP).